## Dimensionnement (chiffrage déta
Dimensionnement (chiffrage détaillé et estimation de la rentabilité)
| Profil | Coût journalier (€) | User Story | Jours | Coût total (€) |  | Coûts Infrastructure |  |  |  | Synthèse des éléments de rentabilité, performances, et gestion du projet
| Développeur mobile | 600 | Création de compte et connexion | 5 | 3000
| Expert cloud/infrastructure | 800 | Création de compte et connexion | 2 | 1600 | Élément | Coût mensuel (€) | Durée (mois) | Coût total (€) | Catégorie | Élément | Description
| Chef de projet (SCRUM) | 750 | Création de compte et connexion | 2 | 1500 | Serveurs VM | 4000 | 3 | 12000 | Rentabilité et gains | Gains projetés | 150 000 € par an
| Designer UX/UI | 550 | Création de compte et connexion | 3 | 1650 | Stockage de données | 500 | 3 | 1500 |  | Coûts d'infrastructure annuels | 54 000 € par an
| Développeur mobile | 600 | Recommandation basée sur les vêtements existants | 10 | 6000 | Services IA (Azure) | 1000 | 3 | 3000 |  | Rentabilité | Rentabilité dès la première année, avec un profit de 108 750 €
| Data scientist | 700 | Recommandation basée sur les vêtements existants | 10 | 7000 | Total initial : |  |  | 16500 |  | Scénario optimiste | Augmentation de 10 % des gains annuels
| Expert cloud/infrastructure | 800 | Recommandation basée sur les vêtements existants | 5 | 4000 | [5 empty] | Scénario pessimiste | Augmentation de 15 % des coûts d'infrastructure
|  | Coût total pour la création de compte et connexion : 7 750 € |  |  |  |  | Coûts récurrents annuels | Coût annuel (€) |  | Performances attendues | Temps de réponse des | Mesure du délai de réponse des serveurs aux utilisateurs
|  | Coût total pour la recommandation basée sur les photos : 17 000 € |  |  |  |  | Serveurs de production | 36000 |  |  | Taux de disponibilité | Pourcentage de disponibilité du service
|  | Total coûts de développement : 7 750 € + 17 000 € = 24 750 € |  |  |  |  | Stockage des données | 6000 |  |  | Précision des recommandations IA | Taux de précision des recommandations proposées par les algorithmes IA
[7 empty] | Services IA | 12000 |  |  | ROI mensuel | Calcul du retour sur investissement mensuel
[7 empty] | Total récurrent annuel : | 54000 |  |  | Économies réalisées | Économies réalisées sur les coûts d'infrastructure
[10 empty] | Suivi post-lancement et KPIs | Taux d’adoption utilisateur | Pourcentage d'utilisateurs adoptant l'application après lancement
[7 empty] | Coût initial total (développement + infrastructure) : |  |  |  | Taux de rétention | Pourcentage d'utilisateurs conservant l'application à long terme
[7 empty] | 24,750€(développement)+16,500€(infrastructure)=41,250€ |  |  |  | Récupération des coûts | Délai nécessaire pour récupérer les coûts d'infrastructure
[10 empty] | Plan de contingence et imprévus | Défaillance technique | Mise en place d'un plan de redondance des serveurs
[11 empty] | Baisse des gains projetés | Réduction des coûts et exploration de nouveaux canaux de revenus
[10 empty] | Tests et feedback utilisateurs | Tests internes | Validation par l'équipe projet
[11 empty] | Tests bêta | Réalisation de tests avec des utilisateurs externes
[11 empty] | Ajustements | Amélioration des fonctionnalités en fonction des retours d'utilisateurs
[10 empty] | Gestion des coûts sur Azure | Azure Pricing Calculator | Outil utilisé pour évaluer les coûts des VMs, stockage et services IA sur Azure
[11 empty] | Réserver des serveurs | Réserver des serveurs sur une longue période pour obtenir des réductions
[11 empty] | Optimiser les modèles IA | Réduire les ressources utilisées en optimisant les modèles IA
[11 empty] | Suivi des coûts avec Azure Monitor | Suivi des coûts en temps réel pour identifier les économies possibles
Calcul du ROI sur plusieurs années
[6 empty] | Année | Coût initial cumulé (€) | Gains cumulés (€) | ROI (%)
[6 empty] | 1 | 41250 | 150000 | 263.64
[6 empty] | 2 | 95250 | 300000 | 214.96
[6 empty] | 3 | 149250 | 450000 | 201.51
[6 empty] | 4 | 203250 | 600000 | 195.2
[6 empty] | 5 | 257250 | 750000 | 191.55
Synthèse (Rentabilité et ROI)
|  | Élément | Montant
|  | Gains annuels prévus | 150000
|  | Coût initial total | 41 250 € (développement et infrastructure)
|  | Calcul du ROI (1ère année) | (150,000−41,250)/41,250​×100=263.64%
|  | Rentabilité après 5 ans | Profit cumulé : 492 750 €
Planification des Sprints sur 1 Mois (4 semaines)
Semaine | Sprint | User Story | Tâches principales | Durée (jours) | Profil(s)
Semaine 1 | Sprint 1 | Création de compte et connexion | Développement de la fonctionnalité de création de compte | 5 | Développeur mobile, Expert Cloud
|  |  | Infrastructure de base pour l'application | 2 | Expert cloud/infrastructure
|  |  | Gestion de projet (SCRUM) et coordination | 2 | Chef de projet (SCRUM)
|  |  | Conception de l'interface utilisateur | 3 | Designer UX/UI
Semaine 2 | Sprint 2 | Recommandation basée sur les vêtements existants | Développement de l'algorithme de recommandation | 5 | Développeur mobile, Data Scientist
|  |  | ests unitaires pour les fonctionnalités de recommandation | 2 | Développeur mobile, Data Scientist
Semaine 3 | Sprint 3 | Recommandation basée sur les vêtements existants (suite) | Déploiement sur le cloud | 3 | Expert cloud/infrastructure
|  |  | Optimisation de l'algorithme et IA pour la recommandation | 2 | Data Scientist
|  |  | Test et ajustement du front-end | 3 | Développeur mobile
Semaine 4 | Sprint 4 | Gestion des retours utilisateur et RGPD | Mise en place des règles RGPD (collecte, modification, suppression des données) | 4 | Développeur mobile, Chef de projet
|  |  | ests finaux et validation globale | 3 | Tous les profils
Explication du tableau du calcul du ROI
1. Coût initial cumulé :
- Ce montant représente l'addition des coûts de développement (41 250 € la première année) et des coûts récurrents
d'infrastructure annuels de 54 000 €.
- Détail du calcul du coût initial cumulé :
Année 1 : 41 250 € (coûts de développement et d'infrastructure).
Année 2 : 41 250 € (année 1) + 54 000 € (coûts récurrents annuels) = 95 250 €.
Année 3 : 95 250 € (année 2) + 54 000 € (coûts récurrents annuels) = 149 250 €.
Année 4 : 149 250 € (année 3) + 54 000 € (coûts récurrents annuels) = 203 250 €.
Année 5 : 203 250 € (année 4) + 54 000 € (coûts récurrents annuels) = 257 250 €.
2. Gains cumulés :
- Chaque année, le projet génère des gains de 150 000 €.
- Détail des gains cumulés :
Année 1 : 150 000 €.
Année 2 : 150 000 € (année 1) + 150 000 € = 300 000 €.
Année 3 : 300 000 € (année 2) + 150 000 € = 450 000 €.
Année 4 : 450 000 € (année 3) + 150 000 € = 600 000 €.
Année 5 : 600 000 € (année 4) + 150 000 € = 750 000 €.
Conclusion partielle :
- Le coût initial cumulé augmente chaque année car les coûts récurrents s'ajoutent aux coûts initiaux.
- Les gains cumulés augmentent régulièrement de 150 000 € par an.
- Le ROI diminue légèrement chaque année, mais il reste très élevé, car les gains augmentent plus vite que les coûts.
1. Gains annuels prévus : 150 000 €
Explication :
Ce montant représente les gains projetés par an pour le projet. Chaque année, après le lancement, le projet génère 150 000 € de revenus.
2. Coût initial total : 41 250 € (développement et infrastructure)
Explication : Ce montant correspond à l'ensemble des coûts initiaux, incluant :
  Les coûts de développement : 24 750 €
  Les coûts d'infrastructure initiale : 16 500 € Ces coûts sont engagés au début du projet pour la mise en place des ressources et du développement.
3. Calcul du ROI (1ère année) : 263.64 %
Explication : Le ROI (Retour sur investissement) de la première année est calculé en comparant les gains de la première année (150 000 €) aux coûts initiaux (41 250 €).
  La formule utilisée est :
Cela signifie que le projet génère un retour sur investissement de 263.64 % après la première année, ce qui est très rentable.
4. Rentabilité après 5 ans : Profit cumulé de 492 750 €
Explication : Ce montant représente le profit cumulé après 5 ans. Il est calculé en déduisant les coûts cumulés sur 5 ans des gains cumulés.
  Coûts cumulés après 5 ans : Les coûts cumulés incluent :
    Le coût initial de 41 250 €.
    Les coûts récurrents annuels de 54 000 € chaque année, pendant 5 ans. Le coût total cumulé après 5 ans est donc 257 250 €.
  Gains cumulés après 5 ans : Les gains cumulés sur 5 ans sont de 750 000 € (150 000 € de gains annuels × 5).
  Calcul du profit cumulé :
Cela signifie que, sur 5 ans, le projet génère un profit net de 492 750 € après avoir couvert tous les coûts.
Résumé global :
Le projet génère 150 000 € par an de revenus.
Le coût initial total pour le développement et l'infrastructure est de 41 250 €.
Le ROI après la première année est de 263.64 %, montrant une forte rentabilité dès le départ.
Après 5 ans, le projet réalise un profit net cumulé de 492 750 €, après avoir couvert les coûts cumulés de 257 250 €.
Détail de la répartition par semaine :
Semaine 1 (Sprint 1) : Se concentre sur la fonctionnalité de création de compte et l'infrastructure cloud, ainsi que la gestion de projet et la conception de l'interface. Le Sprint est complété à la fin de la première semaine.
Semaine 2 (Début Sprint 2) : Le travail sur l'algorithme de recommandation commence, y compris les premiers tests de fonctionnalités. Le Sprint 2 se termine en début de la troisième semaine.
Semaine 3 (Fin Sprint 2 et début Sprint 3) : Finalisation du développement de l'algorithme, avec le déploiement cloud et les tests d'optimisation.
Semaine 4 (Sprint 4) : Mise en œuvre des règles RGPD et gestion des données personnelles avec des tests finaux.
Conclusion :
Ce plan propose une approche agile avec des sprints de deux semaines, nous permettant de livrer des fonctionnalités complètes à la fin de chaque sprint. Chaque sprint se termine par un livrable tangible (ex : création de compte, recommandations basées sur les vêtements, gestion RGPD). Nous pouvons ainsi gérer plus efficacement les priorités, les ajustements et les retours utilisateurs.
Ce tableau regroupe l'ensemble des informations clés tout en gardant les différentes catégories organisées de façon claire.

## Registre des traitements CNIL (
Registre CNIL – Fashion-Insta (Projet d'application IA de recommandation vestimentaire)
fiche de registre
Description du traitement
Nom du traitement | Recommandation vestimentaire basée sur l'analyse des photos de l'utilisateur
N° / RÉF | REC/2024/001
Date de création du traitement | 2024-09-13
Mise à jour du traitement | 2024-09-13
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue Rivoli | 75001 | Paris | France | 01 xx xx xx xx | exemple1@ets.com
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue Rivoli | 75001 | Paris | France | 01 xx xx xx xx | exemple2@ets.com
Société du DPO (si celui-ci est externe) | Microsoft Azure sous-traitant IA
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Recommandation d'articles vestimentaires à partir des photos des utilisateurs.
Sous-finalité 1 | Fournir des suggestions d'articles similaires à ceux que possède l'utilisateur.
Sous-finalité 2 | Proposer des articles correspondant aux préférences vestimentaires (styles, marques, influenceurs).
Sous-finalité 3 | Permettre aux utilisateurs de visualiser virtuellement des vêtements sur leurs propres photos et de simuler différents styles et couleurs.
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
Données d'identification | Nom, prénom, email, mot de passe |  |  | 5 ans après la suppression du compte
Photos de l'utilisateur | Images des utilisateurs portant des vêtements |  |  | 2 ans après la dernière activité
Préférences vestimentaires | Styles, marques, influenceurs préférés |  |  | Jusqu'à suppression par l'utilisateur
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Clients | Utilisateurs de l'application mobile de Fashion-Insta.
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Service interne | Data scientists travaillant sur les modèles IA |  |  | Chiffrement des données
Sous-traitant IA | Service externe pour l'entraînement des modèles |  |  | Accès restreint et contrôlé
Service interne marketing | Utilisation des données pour campagnes emai |  |  | Respect du RGPD et opt-in utilisateur
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Chiffrement des données | Toutes les données personnelles (photos, identifications) sont chiffrées au repos et en transit.
Contrôle d'accès | Accès limité aux data scientists et développeurs concernés, avec authentification multi-facteurs.
Audits réguliers | Audits internes pour vérifier la conformité aux normes RGPD et la sécurité des données.
Risque identifié |  | Criticité |  |  | Plan d'action
Biais algorithmique dans les recommandations | Moyenne |  |  | Surveillance continue et ajustements réguliers des modèles IA
Perte ou vol de données personnelles | Élevée |  |  | Mise en place de sauvegardes régulières et chiffrement
Violation de la vie privée des utilisateurs | Élevée |  |  | Conformité stricte au RGPD et audits fréquents des mesures de sécurité
Registre des traitements CNIL (orienté IA)
Nom du traitement | Objectif du traitement | Base légale | Données traitées | Durée de conservation | Mesures de sécurité
Recommandation basée sur IA | Proposer des vêtements selon les préférences utilisateurs | Consentement | Photos des utilisateurs, préférences vestimentaires | 2 ans | Chiffrement des données, accès restreint
Gestion des données personnelles (RGPD) | Gérer, modifier, supprimer les données personnelles des utilisateurs | Obligation légale (RGPD) | Informations de compte, historique d'achat | 5 ans | Chiffrement, droit à la suppression
Annexe : Complément d'informations sur la gestion des données et des biais éthiques
Les photos des utilisateurs constituent des données personnelles sensibles, car elles pourraient révéler des informations implicites sur l'apparence, le sexe, ou l'ethnicité des utilisateurs. Par conséquent, les modèles de recommandation doivent être surveillés pour éviter des biais potentiels liés à ces informations non explicites. Les data scientists doivent également assurer une équité dans les recommandations, en s’assurant que le modèle ne favorise pas certains utilisateurs sur la base de leurs caractéristiques physiques.
Plan d'action pour mitiger les biais IA :
1. Tests réguliers des modèles IA pour évaluer les biais dans les recommandations.
2. Audits de performance IA pour s'assurer que les recommandations sont justes et équilibrées.
3. Formation continue des data scientists sur les bonnes pratiques de gestion des biais dans les algorithmes.
Note on A8: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F14: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A15: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A19: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E25: Durée de conservation Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A30: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemples : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A33: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A38: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.

## Identification et évaluation dé
Identification et évaluation détaillées des risques avec plan d’action
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact (0-3) | Probabilité (0-3) | Criticité (impact * prob) | Actions de prévention | Action de correction
Non-conformité RGPD | Fuite ou mauvaise gestion des données personnelles | Violation des règles de protection des données | 2 | 3 | 6 | Chiffrement des données, audit de conformité régulier | Révision des politiques de gestion des données, notification des utilisateurs et effacement des données si nécessaire
Biais dans l'algorithme de recommandation | Recommandations non inclusives ou partielles | Diminution de la satisfaction client et risque de mauvaise réputation | 1 | 2 | 2 | Audits d'équité sur les recommandations générées | Amélioration des algorithmes et révision des données de formation
Défaillance technique | Surcharge ou défaillance des serveurs | Interruption du service, ralentissement des fonctionnalités | 3 | 2 | 6 | Mise en place de redondances, surveillance proactive | Activation des systèmes de secours et redémarrage des serveurs
Dépassement de budget | Augmentation des coûts d'infrastructure ou de développement | Le projet devient non rentable | 2 | 2 | 4 | Planification rigoureuse et suivi des coûts | Replanification et réallocation du budget
Retard de développement | Livraison tardive de l'application | Perte de confiance des parties prenantes | 2 | 3 | 6 | Gestion proactive des tâches et respect des jalons | Réévaluation des processus de développement
Non-adoption par les utilisateurs | Faible adoption par la clientèle | Échec commercial | 1 | 2 | 2 | Campagne marketing et tests utilisateurs précoces | Ajout de fonctionnalités attractives, amélioration de l'interface utilisateur
Biais IA | Recommandations biaisées ou non pertinentes | Réduction de la pertinence des recommandations, mauvaise expérience utilisateur | 2 | 2 | 4 | Entraînement diversifié des modèles IA, évaluation régulière des biais | Ajustement des modèles IA et recalibrage des algorithmes
Analyse des risques approfondie
Risque | Conséquence | Plan de mitigation
Violation du RGPD | Amendes, perte de confiance | Audit RGPD régulier, chiffrement des données
Défaillance technique | Interruption des services, coûts supplémentaires | Redondance des serveurs, surveillance proactive
Biais IA | Recommandations non pertinentes | Ajustement et surveillance continue des algorithmes IA